## Sheet1
GANTT CHART PENAMBAHBAIKKAN PERKHIDMATAN PESAKIT BARU
Perkara / Bulan | 2022 |  |  |  | 2023
| Sept | Okt | Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun
Menerima Laporan Kesalahan Temujanji Pesakit Baru
Menjalankan Pemantauan Kesalahan Kes
Menganalisa Data Pesakit
Kenalpasti Punca Masalah Dan Menjalankan Langkah Penambahbaikkan
Perbincangan Dan Sesi Libat Urus Bersama Semua Kakitangan Terlibat
Melaksanakan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil
Menganalisa Semula Keberkesanan Tindakan Yang Diambil
Melakukan Penambahbaikkan Sekiranya Perlu